## ACTIVITY_DATA_30_1
Activity | Duration | Predecessor1 | Predecessor2 | Predecessor3
1 | 23 | 0 | 0 | 0
2 | 19 | 0 | 0 | 0
3 | 21 | 0 | 0 | 0
4 | 18 | 3 | 0 | 0
5 | 23 | 1 | 0 | 0
6 | 20 | 2 | 0 | 0
7 | 24 | 2 | 0 | 0
8 | 17 | 3 | 0 | 0
9 | 22 | 3 | 0 | 0
10 | 24 | 1 | 0 | 0
11 | 17 | 7 | 0 | 0
12 | 21 | 2 | 0 | 0
13 | 18 | 8 | 11 | 0
14 | 24 | 1 | 0 | 0
15 | 25 | 9 | 0 | 0
16 | 21 | 12 | 13 | 0
17 | 20 | 12 | 0 | 0
18 | 18 | 7 | 0 | 0
19 | 22 | 4 | 10 | 17
20 | 17 | 15 | 0 | 0
21 | 22 | 15 | 16 | 17
22 | 17 | 19 | 21 | 0
23 | 18 | 18 | 22 | 0
24 | 18 | 9 | 14 | 19
25 | 22 | 10 | 0 | 0
26 | 23 | 6 | 7 | 0
27 | 18 | 20 | 26 | 0
28 | 22 | 18 | 0 | 0
29 | 17 | 5 | 23 | 24
30 | 17 | 25 | 27 | 0
0 | 0 | 28 | 29 | 30

## CASH_NEEDS_30_1
Activity | Cash_needs
1 | 41400
2 | 39900
3 | 56700
4 | 16200
5 | 6900
6 | 72000
7 | 14400
8 | 45900
9 | 19800
10 | 50400
11 | 5100
12 | 75600
13 | 10800
14 | 7200
15 | 7500
16 | 75600
17 | 72000
18 | 16200
19 | 13200
20 | 30600
21 | 39600
22 | 30600
23 | 10800
24 | 10800
25 | 66000
26 | 82800
27 | 16200
28 | 59400
29 | 25500
30 | 20400

## PARAMETERS_30_1
Delay_weight | Initial_project_start_time | Advance_payment | Retainage | Billing_period_duration
1 | 0 | 0.05 | 0.05 | 30

## ACTIVITY_DATA_30_2
Activity | Duration | Predecessor1 | Predecessor2 | Predecessor3
1 | 17 | 0 | 0 | 0
2 | 25 | 0 | 0 | 0
3 | 22 | 0 | 0 | 0
4 | 16 | 2 | 0 | 0
5 | 18 | 4 | 0 | 0
6 | 21 | 3 | 0 | 0
7 | 17 | 6 | 0 | 0
8 | 25 | 2 | 0 | 0
9 | 20 | 1 | 0 | 0
10 | 24 | 6 | 0 | 0
11 | 19 | 9 | 0 | 0
12 | 19 | 3 | 5 | 0
13 | 17 | 8 | 0 | 0
14 | 19 | 2 | 0 | 0
15 | 25 | 5 | 0 | 0
16 | 25 | 4 | 0 | 0
17 | 22 | 5 | 0 | 0
18 | 25 | 6 | 0 | 0
19 | 22 | 15 | 0 | 0
20 | 17 | 10 | 14 | 16
21 | 16 | 9 | 0 | 0
22 | 17 | 17 | 0 | 0
23 | 17 | 11 | 0 | 0
24 | 17 | 12 | 13 | 18
25 | 24 | 10 | 15 | 16
26 | 16 | 7 | 21 | 25
27 | 19 | 8 | 0 | 0
28 | 22 | 16 | 21 | 23
29 | 23 | 24 | 26 | 27
30 | 24 | 19 | 20 | 22
0 | 0 | 28 | 29 | 30

## CASH_NEEDS_30_2
Activity | Cash_needs
1 | 61200
2 | 22500
3 | 46200
4 | 52800
5 | 37800
6 | 31500
7 | 15300
8 | 45000
9 | 60000
10 | 7200
11 | 17100
12 | 11400
13 | 61200
14 | 28500
15 | 45000
16 | 22500
17 | 26400
18 | 60000
19 | 72600
20 | 25500
21 | 24000
22 | 61200
23 | 10200
24 | 5100
25 | 79200
26 | 48000
27 | 62700
28 | 13200
29 | 48300
30 | 79200

## PARAMETERS_30_2
Delay_weight | Initial_project_start_time | Advance_payment | Retainage | Billing_period_duration
1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 30

## ACTIVITY_DATA_30_3
Activity | Duration | Predecessor1 | Predecessor2 | Predecessor3
1 | 16 | 0 | 0 | 0
2 | 16 | 0 | 0 | 0
3 | 16 | 0 | 0 | 0
4 | 22 | 2 | 0 | 0
5 | 21 | 2 | 0 | 0
6 | 19 | 3 | 0 | 0
7 | 20 | 6 | 0 | 0
8 | 23 | 6 | 0 | 0
9 | 22 | 4 | 0 | 0
10 | 23 | 8 | 0 | 0
11 | 16 | 6 | 0 | 0
12 | 17 | 11 | 0 | 0
13 | 18 | 7 | 0 | 0
14 | 25 | 11 | 0 | 0
15 | 25 | 8 | 9 | 11
16 | 17 | 2 | 10 | 0
17 | 25 | 5 | 0 | 0
18 | 16 | 13 | 0 | 0
19 | 16 | 3 | 0 | 0
20 | 22 | 7 | 17 | 0
21 | 24 | 4 | 20 | 0
22 | 24 | 1 | 0 | 0
23 | 19 | 1 | 16 | 0
24 | 19 | 15 | 18 | 19
25 | 16 | 14 | 24 | 0
26 | 16 | 7 | 19 | 23
27 | 23 | 4 | 26 | 0
28 | 16 | 21 | 0 | 0
29 | 17 | 12 | 21 | 25
30 | 22 | 22 | 27 | 0
0 | 0 | 28 | 29 | 30

## CASH_NEEDS_30_3
Activity | Cash_needs
1 | 52800
2 | 38400
3 | 52800
4 | 52800
5 | 50400
6 | 62700
7 | 12000
8 | 34500
9 | 46200
10 | 41400
11 | 43200
12 | 5100
13 | 32400
14 | 67500
15 | 45000
16 | 10200
17 | 45000
18 | 24000
19 | 28800
20 | 72600
21 | 14400
22 | 28800
23 | 17100
24 | 22800
25 | 14400
26 | 24000
27 | 75900
28 | 38400
29 | 61200
30 | 46200

## PARAMETERS_30_3
Delay_weight | Initial_project_start_time | Advance_payment | Retainage | Billing_period_duration
1 | 35 | 0.15 | 0.05 | 30

## BUDGET_CONSTRAINTS
Month_number | Cash_inflow
1 | 170055
2 | 0
3 | 0
4 | 917643
5 | 0
6 | 0
7 | 939984
8 | 0
9 | 0
10 | 805557
11 | 0
12 | 0
13 | 548061