## ACTIVITY_DATA_30_2
Activity | Duration | Predecessor1 | Predecessor2 | Predecessor3
1 | 17 | 0 | 0 | 0
2 | 25 | 0 | 0 | 0
3 | 22 | 0 | 0 | 0
4 | 16 | 2 | 0 | 0
5 | 18 | 4 | 0 | 0
6 | 21 | 3 | 0 | 0
7 | 17 | 6 | 0 | 0
8 | 25 | 2 | 0 | 0
9 | 20 | 1 | 0 | 0
10 | 24 | 6 | 0 | 0
11 | 19 | 9 | 0 | 0
12 | 19 | 3 | 5 | 0
13 | 17 | 8 | 0 | 0
14 | 19 | 2 | 0 | 0
15 | 25 | 5 | 0 | 0
16 | 25 | 4 | 0 | 0
17 | 22 | 5 | 0 | 0
18 | 25 | 6 | 0 | 0
19 | 22 | 15 | 0 | 0
20 | 17 | 10 | 14 | 16
21 | 16 | 9 | 0 | 0
22 | 17 | 17 | 0 | 0
23 | 17 | 11 | 0 | 0
24 | 17 | 12 | 13 | 18
25 | 24 | 10 | 15 | 16
26 | 16 | 7 | 21 | 25
27 | 19 | 8 | 0 | 0
28 | 22 | 16 | 21 | 23
29 | 23 | 24 | 26 | 27
30 | 24 | 19 | 20 | 22
0 | 0 | 28 | 29 | 30

## CASH_NEEDS_30_2
Activity | Cash_needs
1 | 61200
2 | 22500
3 | 46200
4 | 52800
5 | 37800
6 | 31500
7 | 15300
8 | 45000
9 | 60000
10 | 7200
11 | 17100
12 | 11400
13 | 61200
14 | 28500
15 | 45000
16 | 22500
17 | 26400
18 | 60000
19 | 72600
20 | 25500
21 | 24000
22 | 61200
23 | 10200
24 | 5100
25 | 79200
26 | 48000
27 | 62700
28 | 13200
29 | 48300
30 | 79200

## PARAMETERS_30_2
Delay_weight | Initial_project_start_time | Advance_payment | Retainage | Billing_period_duration
1 | 0 | 0.05 | 0.05 | 30

## ACTIVITY_DATA_30_7
Activity | Duration | Predecessor1 | Predecessor2 | Predecessor3
1 | 17 | 0 | 0 | 0
2 | 18 | 0 | 0 | 0
3 | 21 | 0 | 0 | 0
4 | 23 | 1 | 0 | 0
5 | 18 | 2 | 0 | 0
6 | 17 | 1 | 0 | 0
7 | 17 | 4 | 0 | 0
8 | 16 | 4 | 0 | 0
9 | 23 | 4 | 0 | 0
10 | 19 | 5 | 0 | 0
11 | 18 | 9 | 0 | 0
12 | 17 | 1 | 5 | 0
13 | 22 | 6 | 10 | 0
14 | 21 | 8 | 0 | 0
15 | 23 | 11 | 0 | 0
16 | 20 | 15 | 0 | 0
17 | 21 | 2 | 0 | 0
18 | 23 | 3 | 14 | 0
19 | 20 | 16 | 0 | 0
20 | 17 | 15 | 0 | 0
21 | 16 | 5 | 15 | 0
22 | 18 | 12 | 21 | 0
23 | 21 | 2 | 0 | 0
24 | 20 | 8 | 19 | 0
25 | 25 | 12 | 16 | 20
26 | 23 | 21 | 25 | 0
27 | 20 | 17 | 22 | 24
28 | 20 | 7 | 18 | 21
29 | 23 | 13 | 26 | 0
30 | 21 | 23 | 27 | 0
0 | 0 | 28 | 29 | 30

## CASH_NEEDS_30_7
Activity | Cash_needs
1 | 7140
2 | 22680
3 | 30870
4 | 14490
5 | 3780
6 | 14280
7 | 10710
8 | 3360
9 | 28980
10 | 15960
11 | 15120
12 | 7140
13 | 13860
14 | 22050
15 | 19320
16 | 29400
17 | 8820
18 | 9660
19 | 4200
20 | 17850
21 | 3360
22 | 3780
23 | 13230
24 | 12600
25 | 21000
26 | 24150
27 | 21000
28 | 29400
29 | 4830
30 | 13230

## PARAMETERS_30_7
Delay_weight | Initial_project_start_time | Advance_payment | Retainage | Billing_period_duration
1 | 25 | 0.05 | 0.1 | 30

## BUDGET_CONSTRAINTS
Month_number | Cash_inflow
1 | 226907
2 | 0
3 | 0
4 | 305862
5 | 0
6 | 0
7 | 261918
8 | 0
9 | 0
10 | 265464
11 | 0
12 | 0
13 | 253308
14 | 0
15 | 0
16 | 313591