## ACTIVITY_DATA_30_3
Activity | Duration | Predecessor1 | Predecessor2 | Predecessor3
1 | 16 | 0 | 0 | 0
2 | 16 | 0 | 0 | 0
3 | 16 | 0 | 0 | 0
4 | 22 | 2 | 0 | 0
5 | 21 | 2 | 0 | 0
6 | 19 | 3 | 0 | 0
7 | 20 | 6 | 0 | 0
8 | 23 | 6 | 0 | 0
9 | 22 | 4 | 0 | 0
10 | 23 | 8 | 0 | 0
11 | 16 | 6 | 0 | 0
12 | 17 | 11 | 0 | 0
13 | 18 | 7 | 0 | 0
14 | 25 | 11 | 0 | 0
15 | 25 | 8 | 9 | 11
16 | 17 | 2 | 10 | 0
17 | 25 | 5 | 0 | 0
18 | 16 | 13 | 0 | 0
19 | 16 | 3 | 0 | 0
20 | 22 | 7 | 17 | 0
21 | 24 | 4 | 20 | 0
22 | 24 | 1 | 0 | 0
23 | 19 | 1 | 16 | 0
24 | 19 | 15 | 18 | 19
25 | 16 | 14 | 24 | 0
26 | 16 | 7 | 19 | 23
27 | 23 | 4 | 26 | 0
28 | 16 | 21 | 0 | 0
29 | 17 | 12 | 21 | 25
30 | 22 | 22 | 27 | 0
0 | 0 | 28 | 29 | 30

## CASH_NEEDS_30_3
Activity | Cash_needs
1 | 52800
2 | 38400
3 | 52800
4 | 52800
5 | 50400
6 | 62700
7 | 12000
8 | 34500
9 | 46200
10 | 41400
11 | 43200
12 | 5100
13 | 32400
14 | 67500
15 | 45000
16 | 10200
17 | 45000
18 | 24000
19 | 28800
20 | 72600
21 | 14400
22 | 28800
23 | 17100
24 | 22800
25 | 14400
26 | 24000
27 | 75900
28 | 38400
29 | 61200
30 | 46200

## PARAMETERS_30_3
Delay_weight | Initial_project_start_time | Advance_payment | Retainage | Billing_period_duration
1 | 0 | 0.05 | 0.05 | 30

## ACTIVITY_DATA_30_4
Activity | Duration | Predecessor1 | Predecessor2 | Predecessor3
1 | 18 | 0 | 0 | 0
2 | 25 | 0 | 0 | 0
3 | 25 | 0 | 0 | 0
4 | 22 | 3 | 0 | 0
5 | 21 | 1 | 0 | 0
6 | 24 | 5 | 0 | 0
7 | 22 | 4 | 0 | 0
8 | 24 | 7 | 0 | 0
9 | 19 | 7 | 0 | 0
10 | 19 | 9 | 0 | 0
11 | 24 | 9 | 0 | 0
12 | 22 | 6 | 0 | 0
13 | 24 | 1 | 0 | 0
14 | 20 | 5 | 0 | 0
15 | 22 | 12 | 14 | 0
16 | 16 | 10 | 0 | 0
17 | 22 | 12 | 0 | 0
18 | 17 | 5 | 0 | 0
19 | 24 | 6 | 11 | 0
20 | 17 | 12 | 0 | 0
21 | 22 | 7 | 0 | 0
22 | 18 | 1 | 21 | 0
23 | 25 | 6 | 0 | 0
24 | 16 | 14 | 20 | 22
25 | 19 | 8 | 9 | 18
26 | 19 | 13 | 0 | 0
27 | 16 | 15 | 24 | 26
28 | 25 | 2 | 11 | 16
29 | 24 | 19 | 25 | 27
30 | 23 | 17 | 22 | 23
0 | 0 | 28 | 29 | 30

## CASH_NEEDS_30_4
Activity | Cash_needs
1 | 27000
2 | 45000
3 | 75000
4 | 13200
5 | 18900
6 | 79200
7 | 79200
8 | 14400
9 | 62700
10 | 39900
11 | 64800
12 | 46200
13 | 28800
14 | 6000
15 | 33000
16 | 43200
17 | 26400
18 | 15300
19 | 21600
20 | 40800
21 | 79200
22 | 64800
23 | 82500
24 | 48000
25 | 62700
26 | 5700
27 | 24000
28 | 90000
29 | 86400
30 | 75900

## PARAMETERS_30_4
Delay_weight | Initial_project_start_time | Advance_payment | Retainage | Billing_period_duration
1 | 0 | 0.05 | 0.1 | 30

## BUDGET_CONSTRAINTS
Month_number | Cash_inflow
1 | 562139
2 | 0
3 | 0
4 | 472779
5 | 0
6 | 0
7 | 428939
8 | 0
9 | 0
10 | 568016
11 | 0
12 | 0
13 | 528927