## ACTIVITY_DATA_30_4
Activity | Duration | Predecessor1 | Predecessor2 | Predecessor3
1 | 18 | 0 | 0 | 0
2 | 25 | 0 | 0 | 0
3 | 25 | 0 | 0 | 0
4 | 22 | 3 | 0 | 0
5 | 21 | 1 | 0 | 0
6 | 24 | 5 | 0 | 0
7 | 22 | 4 | 0 | 0
8 | 24 | 7 | 0 | 0
9 | 19 | 7 | 0 | 0
10 | 19 | 9 | 0 | 0
11 | 24 | 9 | 0 | 0
12 | 22 | 6 | 0 | 0
13 | 24 | 1 | 0 | 0
14 | 20 | 5 | 0 | 0
15 | 22 | 12 | 14 | 0
16 | 16 | 10 | 0 | 0
17 | 22 | 12 | 0 | 0
18 | 17 | 5 | 0 | 0
19 | 24 | 6 | 11 | 0
20 | 17 | 12 | 0 | 0
21 | 22 | 7 | 0 | 0
22 | 18 | 1 | 21 | 0
23 | 25 | 6 | 0 | 0
24 | 16 | 14 | 20 | 22
25 | 19 | 8 | 9 | 18
26 | 19 | 13 | 0 | 0
27 | 16 | 15 | 24 | 26
28 | 25 | 2 | 11 | 16
29 | 24 | 19 | 25 | 27
30 | 23 | 17 | 22 | 23
0 | 0 | 28 | 29 | 30

## CASH_NEEDS_30_4
Activity | Cash_needs
1 | 27000
2 | 45000
3 | 75000
4 | 13200
5 | 18900
6 | 79200
7 | 79200
8 | 14400
9 | 62700
10 | 39900
11 | 64800
12 | 46200
13 | 28800
14 | 6000
15 | 33000
16 | 43200
17 | 26400
18 | 15300
19 | 21600
20 | 40800
21 | 79200
22 | 64800
23 | 82500
24 | 48000
25 | 62700
26 | 5700
27 | 24000
28 | 90000
29 | 86400
30 | 75900

## PARAMETERS_30_4
Delay_weight | Initial_project_start_time | Advance_payment | Retainage | Billing_period_duration
1 | 0 | 0.05 | 0.05 | 30

## ACTIVITY_DATA_30_5
Activity | Duration | Predecessor1 | Predecessor2 | Predecessor3
1 | 21 | 0 | 0 | 0
2 | 19 | 0 | 0 | 0
3 | 17 | 0 | 0 | 0
4 | 16 | 2 | 0 | 0
5 | 20 | 4 | 0 | 0
6 | 16 | 5 | 0 | 0
7 | 18 | 2 | 0 | 0
8 | 20 | 6 | 0 | 0
9 | 21 | 7 | 0 | 0
10 | 21 | 1 | 0 | 0
11 | 19 | 1 | 4 | 0
12 | 16 | 8 | 0 | 0
13 | 21 | 4 | 0 | 0
14 | 20 | 1 | 0 | 0
15 | 18 | 2 | 0 | 0
16 | 18 | 9 | 13 | 0
17 | 17 | 15 | 0 | 0
18 | 18 | 17 | 0 | 0
19 | 18 | 7 | 0 | 0
20 | 22 | 8 | 0 | 0
21 | 19 | 12 | 18 | 0
22 | 23 | 12 | 17 | 0
23 | 16 | 14 | 21 | 22
24 | 23 | 9 | 10 | 11
25 | 23 | 16 | 0 | 0
26 | 20 | 3 | 0 | 0
27 | 16 | 6 | 10 | 25
28 | 20 | 11 | 19 | 23
29 | 17 | 24 | 26 | 27
30 | 16 | 12 | 20 | 0
0 | 0 | 28 | 29 | 30

## CASH_NEEDS_30_5
Activity | Cash_needs
1 | 37800
2 | 68400
3 | 20400
4 | 43200
5 | 12000
6 | 38400
7 | 43200
8 | 12000
9 | 12600
10 | 63000
11 | 11400
12 | 48000
13 | 18900
14 | 24000
15 | 16200
16 | 27000
17 | 25500
18 | 37800
19 | 27000
20 | 66000
21 | 62700
22 | 75900
23 | 43200
24 | 6900
25 | 6900
26 | 12000
27 | 19200
28 | 54000
29 | 30600
30 | 14400

## PARAMETERS_30_5
Delay_weight | Initial_project_start_time | Advance_payment | Retainage | Billing_period_duration
1 | 25 | 0.05 | 0.1 | 30

## BUDGET_CONSTRAINTS
Month_number | Cash_inflow
1 | 498777
2 | 0
3 | 0
4 | 526190
5 | 0
6 | 0
7 | 453191
8 | 0
9 | 0
10 | 480370
11 | 0
12 | 0
13 | 419872
14 | 0