## ACTIVITY_DATA_30_6
Activity | Duration | Predecessor1 | Predecessor2 | Predecessor3
1 | 25 | 0 | 0 | 0
2 | 16 | 0 | 0 | 0
3 | 24 | 0 | 0 | 0
4 | 18 | 1 | 0 | 0
5 | 16 | 3 | 0 | 0
6 | 22 | 1 | 0 | 0
7 | 16 | 1 | 0 | 0
8 | 19 | 6 | 0 | 0
9 | 25 | 5 | 0 | 0
10 | 21 | 2 | 0 | 0
11 | 17 | 5 | 0 | 0
12 | 18 | 7 | 11 | 0
13 | 16 | 6 | 10 | 0
14 | 18 | 4 | 0 | 0
15 | 16 | 3 | 10 | 14
16 | 18 | 12 | 0 | 0
17 | 25 | 13 | 16 | 0
18 | 16 | 15 | 0 | 0
19 | 18 | 17 | 0 | 0
20 | 19 | 11 | 0 | 0
21 | 17 | 9 | 0 | 0
22 | 19 | 4 | 0 | 0
23 | 17 | 8 | 10 | 12
24 | 19 | 6 | 0 | 0
25 | 21 | 19 | 23 | 0
26 | 24 | 22 | 0 | 0
27 | 17 | 18 | 20 | 21
28 | 16 | 14 | 25 | 0
29 | 16 | 12 | 24 | 26
30 | 24 | 17 | 23 | 27
0 | 0 | 28 | 29 | 30

## CASH_NEEDS_30_6
Activity | Cash_needs
1 | 60000
2 | 4800
3 | 14400
4 | 5400
5 | 43200
6 | 46200
7 | 24000
8 | 68400
9 | 90000
10 | 25200
11 | 35700
12 | 10800
13 | 14400
14 | 64800
15 | 38400
16 | 21600
17 | 45000
18 | 28800
19 | 32400
20 | 51300
21 | 15300
22 | 34200
23 | 56100
24 | 34200
25 | 63000
26 | 36000
27 | 35700
28 | 33600
29 | 9600
30 | 50400

## PARAMETERS_30_6
Delay_weight | Initial_project_start_time | Advance_payment | Retainage | Billing_period_duration
1 | 0 | 0.05 | 0.05 | 30

## ACTIVITY_DATA_30_7
Activity | Duration | Predecessor1 | Predecessor2 | Predecessor3
1 | 17 | 0 | 0 | 0
2 | 18 | 0 | 0 | 0
3 | 21 | 0 | 0 | 0
4 | 23 | 1 | 0 | 0
5 | 18 | 2 | 0 | 0
6 | 17 | 1 | 0 | 0
7 | 17 | 4 | 0 | 0
8 | 16 | 4 | 0 | 0
9 | 23 | 4 | 0 | 0
10 | 19 | 5 | 0 | 0
11 | 18 | 9 | 0 | 0
12 | 17 | 1 | 5 | 0
13 | 22 | 6 | 10 | 0
14 | 21 | 8 | 0 | 0
15 | 23 | 11 | 0 | 0
16 | 20 | 15 | 0 | 0
17 | 21 | 2 | 0 | 0
18 | 23 | 3 | 14 | 0
19 | 20 | 16 | 0 | 0
20 | 17 | 15 | 0 | 0
21 | 16 | 5 | 15 | 0
22 | 18 | 12 | 21 | 0
23 | 21 | 2 | 0 | 0
24 | 20 | 8 | 19 | 0
25 | 25 | 12 | 16 | 20
26 | 23 | 21 | 25 | 0
27 | 20 | 17 | 22 | 24
28 | 20 | 7 | 18 | 21
29 | 23 | 13 | 26 | 0
30 | 21 | 23 | 27 | 0
0 | 0 | 28 | 29 | 30

## CASH_NEEDS_30_7
Activity | Cash_needs
1 | 7140
2 | 22680
3 | 30870
4 | 14490
5 | 3780
6 | 14280
7 | 10710
8 | 3360
9 | 28980
10 | 15960
11 | 15120
12 | 7140
13 | 13860
14 | 22050
15 | 19320
16 | 29400
17 | 8820
18 | 9660
19 | 4200
20 | 17850
21 | 3360
22 | 3780
23 | 13230
24 | 12600
25 | 21000
26 | 24150
27 | 21000
28 | 29400
29 | 4830
30 | 13230

## PARAMETERS_30_7
Delay_weight | Initial_project_start_time | Advance_payment | Retainage | Billing_period_duration
1 | 60 | 0.05 | 0.1 | 30

## BUDGET_CONSTRAINTS
Month_number | Cash_inflow
1 | 267025
2 | 0
3 | 0
4 | 259995
5 | 0
6 | 0
7 | 267285
8 | 0
9 | 0
10 | 291851
11 | 0
12 | 0
13 | 257161
14 | 0
15 | 0
16 | 195833
17 | 0
18 | 0