## ACTIVITY_DATA_30_6
Activity | Duration | Predecessor1 | Predecessor2 | Predecessor3
1 | 25 | 0 | 0 | 0
2 | 16 | 0 | 0 | 0
3 | 24 | 0 | 0 | 0
4 | 18 | 1 | 0 | 0
5 | 16 | 3 | 0 | 0
6 | 22 | 1 | 0 | 0
7 | 16 | 1 | 0 | 0
8 | 19 | 6 | 0 | 0
9 | 25 | 5 | 0 | 0
10 | 21 | 2 | 0 | 0
11 | 17 | 5 | 0 | 0
12 | 18 | 7 | 11 | 0
13 | 16 | 6 | 10 | 0
14 | 18 | 4 | 0 | 0
15 | 16 | 3 | 10 | 14
16 | 18 | 12 | 0 | 0
17 | 25 | 13 | 16 | 0
18 | 16 | 15 | 0 | 0
19 | 18 | 17 | 0 | 0
20 | 19 | 11 | 0 | 0
21 | 17 | 9 | 0 | 0
22 | 19 | 4 | 0 | 0
23 | 17 | 8 | 10 | 12
24 | 19 | 6 | 0 | 0
25 | 21 | 19 | 23 | 0
26 | 24 | 22 | 0 | 0
27 | 17 | 18 | 20 | 21
28 | 16 | 14 | 25 | 0
29 | 16 | 12 | 24 | 26
30 | 24 | 17 | 23 | 27
0 | 0 | 28 | 29 | 30

## CASH_NEEDS_30_6
Activity | Cash_needs
1 | 60000
2 | 4800
3 | 14400
4 | 5400
5 | 43200
6 | 46200
7 | 24000
8 | 68400
9 | 90000
10 | 25200
11 | 35700
12 | 10800
13 | 14400
14 | 64800
15 | 38400
16 | 21600
17 | 45000
18 | 28800
19 | 32400
20 | 51300
21 | 15300
22 | 34200
23 | 56100
24 | 34200
25 | 63000
26 | 36000
27 | 35700
28 | 33600
29 | 9600
30 | 50400

## PARAMETERS_30_6
Delay_weight | Initial_project_start_time | Advance_payment | Retainage | Billing_period_duration
1 | 0 | 0.05 | 0.05 | 30

## ACTIVITY_DATA_30_8
Activity | Duration | Predecessor1 | Predecessor2 | Predecessor3
1 | 23 | 0 | 0 | 0
2 | 18 | 0 | 0 | 0
3 | 21 | 0 | 0 | 0
4 | 24 | 2 | 0 | 0
5 | 23 | 4 | 0 | 0
6 | 21 | 4 | 0 | 0
7 | 19 | 3 | 0 | 0
8 | 20 | 1 | 0 | 0
9 | 19 | 2 | 0 | 0
10 | 20 | 2 | 0 | 0
11 | 22 | 7 | 9 | 0
12 | 16 | 4 | 10 | 0
13 | 25 | 7 | 9 | 0
14 | 16 | 3 | 5 | 0
15 | 20 | 13 | 0 | 0
16 | 19 | 1 | 0 | 0
17 | 25 | 8 | 15 | 0
18 | 18 | 3 | 16 | 0
19 | 20 | 16 | 0 | 0
20 | 25 | 17 | 0 | 0
21 | 16 | 8 | 0 | 0
22 | 16 | 8 | 0 | 0
23 | 18 | 22 | 0 | 0
24 | 25 | 1 | 0 | 0
25 | 16 | 18 | 19 | 24
26 | 16 | 11 | 21 | 23
27 | 22 | 12 | 14 | 25
28 | 23 | 10 | 20 | 26
29 | 24 | 6 | 0 | 0
30 | 17 | 6 | 27 | 0
0 | 0 | 28 | 29 | 30

## CASH_NEEDS_30_8
Activity | Cash_needs
1 | 5520
2 | 34560
3 | 10080
4 | 23040
5 | 5520
6 | 25200
7 | 36480
8 | 9600
9 | 31920
10 | 14400
11 | 15840
12 | 23040
13 | 30000
14 | 30720
15 | 9600
16 | 22800
17 | 18000
18 | 30240
19 | 33600
20 | 18000
21 | 26880
22 | 11520
23 | 12960
24 | 48000
25 | 7680
26 | 3840
27 | 10560
28 | 44160
29 | 34560
30 | 28560

## PARAMETERS_30_8
Delay_weight | Initial_project_start_time | Advance_payment | Retainage | Billing_period_duration
1 | 60 | 0.05 | 0.1 | 30

## BUDGET_CONSTRAINTS
Month_number | Cash_inflow
1 | 294793
2 | 0
3 | 0
4 | 320491
5 | 0
6 | 0
7 | 397199
8 | 0
9 | 0
10 | 433809
11 | 0
12 | 0
13 | 303488
14 | 0
15 | 0