## ACTIVITY_DATA_30_5
Activity | Duration | Predecessor1 | Predecessor2 | Predecessor3
1 | 21 | 0 | 0 | 0
2 | 19 | 0 | 0 | 0
3 | 17 | 0 | 0 | 0
4 | 16 | 2 | 0 | 0
5 | 20 | 4 | 0 | 0
6 | 16 | 5 | 0 | 0
7 | 18 | 2 | 0 | 0
8 | 20 | 6 | 0 | 0
9 | 21 | 7 | 0 | 0
10 | 21 | 1 | 0 | 0
11 | 19 | 1 | 4 | 0
12 | 16 | 8 | 0 | 0
13 | 21 | 4 | 0 | 0
14 | 20 | 1 | 0 | 0
15 | 18 | 2 | 0 | 0
16 | 18 | 9 | 13 | 0
17 | 17 | 15 | 0 | 0
18 | 18 | 17 | 0 | 0
19 | 18 | 7 | 0 | 0
20 | 22 | 8 | 0 | 0
21 | 19 | 12 | 18 | 0
22 | 23 | 12 | 17 | 0
23 | 16 | 14 | 21 | 22
24 | 23 | 9 | 10 | 11
25 | 23 | 16 | 0 | 0
26 | 20 | 3 | 0 | 0
27 | 16 | 6 | 10 | 25
28 | 20 | 11 | 19 | 23
29 | 17 | 24 | 26 | 27
30 | 16 | 12 | 20 | 0
0 | 0 | 28 | 29 | 30

## CASH_NEEDS_30_5
Activity | Cash_needs
1 | 37800
2 | 68400
3 | 20400
4 | 43200
5 | 12000
6 | 38400
7 | 43200
8 | 12000
9 | 12600
10 | 63000
11 | 11400
12 | 48000
13 | 18900
14 | 24000
15 | 16200
16 | 27000
17 | 25500
18 | 37800
19 | 27000
20 | 66000
21 | 62700
22 | 75900
23 | 43200
24 | 6900
25 | 6900
26 | 12000
27 | 19200
28 | 54000
29 | 30600
30 | 14400

## PARAMETERS_30_5
Delay_weight | Initial_project_start_time | Advance_payment | Retainage | Billing_period_duration
1 | 0 | 0.05 | 0.05 | 30

## ACTIVITY_DATA_30_8
Activity | Duration | Predecessor1 | Predecessor2 | Predecessor3
1 | 23 | 0 | 0 | 0
2 | 18 | 0 | 0 | 0
3 | 21 | 0 | 0 | 0
4 | 24 | 2 | 0 | 0
5 | 23 | 4 | 0 | 0
6 | 21 | 4 | 0 | 0
7 | 19 | 3 | 0 | 0
8 | 20 | 1 | 0 | 0
9 | 19 | 2 | 0 | 0
10 | 20 | 2 | 0 | 0
11 | 22 | 7 | 9 | 0
12 | 16 | 4 | 10 | 0
13 | 25 | 7 | 9 | 0
14 | 16 | 3 | 5 | 0
15 | 20 | 13 | 0 | 0
16 | 19 | 1 | 0 | 0
17 | 25 | 8 | 15 | 0
18 | 18 | 3 | 16 | 0
19 | 20 | 16 | 0 | 0
20 | 25 | 17 | 0 | 0
21 | 16 | 8 | 0 | 0
22 | 16 | 8 | 0 | 0
23 | 18 | 22 | 0 | 0
24 | 25 | 1 | 0 | 0
25 | 16 | 18 | 19 | 24
26 | 16 | 11 | 21 | 23
27 | 22 | 12 | 14 | 25
28 | 23 | 10 | 20 | 26
29 | 24 | 6 | 0 | 0
30 | 17 | 6 | 27 | 0
0 | 0 | 28 | 29 | 30

## CASH_NEEDS_30_8
Activity | Cash_needs
1 | 5520
2 | 34560
3 | 10080
4 | 23040
5 | 5520
6 | 25200
7 | 36480
8 | 9600
9 | 31920
10 | 14400
11 | 15840
12 | 23040
13 | 30000
14 | 30720
15 | 9600
16 | 22800
17 | 18000
18 | 30240
19 | 33600
20 | 18000
21 | 26880
22 | 11520
23 | 12960
24 | 48000
25 | 7680
26 | 3840
27 | 10560
28 | 44160
29 | 34560
30 | 28560

## PARAMETERS_30_8
Delay_weight | Initial_project_start_time | Advance_payment | Retainage | Billing_period_duration
1 | 25 | 0.05 | 0.1 | 30

## BUDGET_CONSTRAINTS
Month_number | Cash_inflow
1 | 350581
2 | 0
3 | 0
4 | 335674
5 | 0
6 | 0
7 | 282557
8 | 0
9 | 0
10 | 331582
11 | 0
12 | 0
13 | 335086
14 | 0