## ACTIVITY_DATA_30_5
Activity | Duration | Predecessor1 | Predecessor2 | Predecessor3
1 | 21 | 0 | 0 | 0
2 | 19 | 0 | 0 | 0
3 | 17 | 0 | 0 | 0
4 | 16 | 2 | 0 | 0
5 | 20 | 4 | 0 | 0
6 | 16 | 5 | 0 | 0
7 | 18 | 2 | 0 | 0
8 | 20 | 6 | 0 | 0
9 | 21 | 7 | 0 | 0
10 | 21 | 1 | 0 | 0
11 | 19 | 1 | 4 | 0
12 | 16 | 8 | 0 | 0
13 | 21 | 4 | 0 | 0
14 | 20 | 1 | 0 | 0
15 | 18 | 2 | 0 | 0
16 | 18 | 9 | 13 | 0
17 | 17 | 15 | 0 | 0
18 | 18 | 17 | 0 | 0
19 | 18 | 7 | 0 | 0
20 | 22 | 8 | 0 | 0
21 | 19 | 12 | 18 | 0
22 | 23 | 12 | 17 | 0
23 | 16 | 14 | 21 | 22
24 | 23 | 9 | 10 | 11
25 | 23 | 16 | 0 | 0
26 | 20 | 3 | 0 | 0
27 | 16 | 6 | 10 | 25
28 | 20 | 11 | 19 | 23
29 | 17 | 24 | 26 | 27
30 | 16 | 12 | 20 | 0
0 | 0 | 28 | 29 | 30

## CASH_NEEDS_30_5
Activity | Cash_needs
1 | 37800
2 | 68400
3 | 20400
4 | 43200
5 | 12000
6 | 38400
7 | 43200
8 | 12000
9 | 12600
10 | 63000
11 | 11400
12 | 48000
13 | 18900
14 | 24000
15 | 16200
16 | 27000
17 | 25500
18 | 37800
19 | 27000
20 | 66000
21 | 62700
22 | 75900
23 | 43200
24 | 6900
25 | 6900
26 | 12000
27 | 19200
28 | 54000
29 | 30600
30 | 14400

## PARAMETERS_30_5
Delay_weight | Initial_project_start_time | Advance_payment | Retainage | Billing_period_duration
1 | 0 | 0.05 | 0.05 | 30

## ACTIVITY_DATA_30_9
Activity | Duration | Predecessor1 | Predecessor2 | Predecessor3
1 | 20 | 0 | 0 | 0
2 | 18 | 0 | 0 | 0
3 | 22 | 0 | 0 | 0
4 | 18 | 3 | 0 | 0
5 | 19 | 1 | 0 | 0
6 | 21 | 1 | 0 | 0
7 | 22 | 4 | 0 | 0
8 | 17 | 7 | 0 | 0
9 | 25 | 1 | 0 | 0
10 | 21 | 9 | 0 | 0
11 | 20 | 6 | 0 | 0
12 | 20 | 5 | 0 | 0
13 | 23 | 7 | 12 | 0
14 | 22 | 9 | 0 | 0
15 | 22 | 7 | 0 | 0
16 | 18 | 4 | 0 | 0
17 | 21 | 14 | 0 | 0
18 | 22 | 8 | 0 | 0
19 | 23 | 2 | 0 | 0
20 | 24 | 8 | 0 | 0
21 | 25 | 8 | 17 | 0
22 | 22 | 18 | 0 | 0
23 | 21 | 9 | 0 | 0
24 | 20 | 16 | 17 | 20
25 | 16 | 15 | 19 | 20
26 | 16 | 13 | 17 | 0
27 | 20 | 24 | 25 | 26
28 | 16 | 19 | 21 | 22
29 | 19 | 11 | 23 | 27
30 | 17 | 10 | 13 | 21
0 | 0 | 28 | 29 | 30

## CASH_NEEDS_30_9
Activity | Cash_needs
1 | 16200
2 | 43740
3 | 35640
4 | 38880
5 | 41040
6 | 17010
7 | 5940
8 | 41310
9 | 54000
10 | 51030
11 | 21600
12 | 48600
13 | 24840
14 | 17820
15 | 35640
16 | 14580
17 | 5670
18 | 35640
19 | 49680
20 | 38880
21 | 6750
22 | 41580
23 | 39690
24 | 16200
25 | 4320
26 | 4320
27 | 37800
28 | 34560
29 | 5130
30 | 4590

## PARAMETERS_30_9
Delay_weight | Initial_project_start_time | Advance_payment | Retainage | Billing_period_duration
1 | 25 | 0.05 | 0.1 | 30

## BUDGET_CONSTRAINTS
Month_number | Cash_inflow
1 | 358842
2 | 0
3 | 0
4 | 382846
5 | 0
6 | 0
7 | 416701
8 | 0
9 | 0
10 | 275650
11 | 0
12 | 0
13 | 377241
14 | 0