## ACTIVITY_DATA_30_2
Activity | Duration | Predecessor1 | Predecessor2 | Predecessor3
1 | 17 | 0 | 0 | 0
2 | 25 | 0 | 0 | 0
3 | 22 | 0 | 0 | 0
4 | 16 | 2 | 0 | 0
5 | 18 | 4 | 0 | 0
6 | 21 | 3 | 0 | 0
7 | 17 | 6 | 0 | 0
8 | 25 | 2 | 0 | 0
9 | 20 | 1 | 0 | 0
10 | 24 | 6 | 0 | 0
11 | 19 | 9 | 0 | 0
12 | 19 | 3 | 5 | 0
13 | 17 | 8 | 0 | 0
14 | 19 | 2 | 0 | 0
15 | 25 | 5 | 0 | 0
16 | 25 | 4 | 0 | 0
17 | 22 | 5 | 0 | 0
18 | 25 | 6 | 0 | 0
19 | 22 | 15 | 0 | 0
20 | 17 | 10 | 14 | 16
21 | 16 | 9 | 0 | 0
22 | 17 | 17 | 0 | 0
23 | 17 | 11 | 0 | 0
24 | 17 | 12 | 13 | 18
25 | 24 | 10 | 15 | 16
26 | 16 | 7 | 21 | 25
27 | 19 | 8 | 0 | 0
28 | 22 | 16 | 21 | 23
29 | 23 | 24 | 26 | 27
30 | 24 | 19 | 20 | 22
0 | 0 | 28 | 29 | 30

## CASH_NEEDS_30_2
Activity | Cash_needs
1 | 61200
2 | 22500
3 | 46200
4 | 52800
5 | 37800
6 | 31500
7 | 15300
8 | 45000
9 | 60000
10 | 7200
11 | 17100
12 | 11400
13 | 61200
14 | 28500
15 | 45000
16 | 22500
17 | 26400
18 | 60000
19 | 72600
20 | 25500
21 | 24000
22 | 61200
23 | 10200
24 | 5100
25 | 79200
26 | 48000
27 | 62700
28 | 13200
29 | 48300
30 | 79200

## PARAMETERS_30_2
Delay_weight | Initial_project_start_time | Advance_payment | Retainage | Billing_period_duration
1 | 0 | 0.05 | 0.05 | 30

## ACTIVITY_DATA_30_9
Activity | Duration | Predecessor1 | Predecessor2 | Predecessor3
1 | 20 | 0 | 0 | 0
2 | 18 | 0 | 0 | 0
3 | 22 | 0 | 0 | 0
4 | 18 | 3 | 0 | 0
5 | 19 | 1 | 0 | 0
6 | 21 | 1 | 0 | 0
7 | 22 | 4 | 0 | 0
8 | 17 | 7 | 0 | 0
9 | 25 | 1 | 0 | 0
10 | 21 | 9 | 0 | 0
11 | 20 | 6 | 0 | 0
12 | 20 | 5 | 0 | 0
13 | 23 | 7 | 12 | 0
14 | 22 | 9 | 0 | 0
15 | 22 | 7 | 0 | 0
16 | 18 | 4 | 0 | 0
17 | 21 | 14 | 0 | 0
18 | 22 | 8 | 0 | 0
19 | 23 | 2 | 0 | 0
20 | 24 | 8 | 0 | 0
21 | 25 | 8 | 17 | 0
22 | 22 | 18 | 0 | 0
23 | 21 | 9 | 0 | 0
24 | 20 | 16 | 17 | 20
25 | 16 | 15 | 19 | 20
26 | 16 | 13 | 17 | 0
27 | 20 | 24 | 25 | 26
28 | 16 | 19 | 21 | 22
29 | 19 | 11 | 23 | 27
30 | 17 | 10 | 13 | 21
0 | 0 | 28 | 29 | 30

## CASH_NEEDS_30_9
Activity | Cash_needs
1 | 16200
2 | 43740
3 | 35640
4 | 38880
5 | 41040
6 | 17010
7 | 5940
8 | 41310
9 | 54000
10 | 51030
11 | 21600
12 | 48600
13 | 24840
14 | 17820
15 | 35640
16 | 14580
17 | 5670
18 | 35640
19 | 49680
20 | 38880
21 | 6750
22 | 41580
23 | 39690
24 | 16200
25 | 4320
26 | 4320
27 | 37800
28 | 34560
29 | 5130
30 | 4590

## PARAMETERS_30_9
Delay_weight | Initial_project_start_time | Advance_payment | Retainage | Billing_period_duration
1 | 25 | 0.05 | 0.1 | 30

## BUDGET_CONSTRAINTS
Month_number | Cash_inflow
1 | 363201
2 | 0
3 | 0
4 | 447612
5 | 0
6 | 0
7 | 353313
8 | 0
9 | 0
10 | 390129
11 | 0
12 | 0
13 | 459225
14 | 0