## ACTIVITY_DATA_30_2
Activity | Duration | Predecessor1 | Predecessor2 | Predecessor3
1 | 17 | 0 | 0 | 0
2 | 25 | 0 | 0 | 0
3 | 22 | 0 | 0 | 0
4 | 16 | 2 | 0 | 0
5 | 18 | 4 | 0 | 0
6 | 21 | 3 | 0 | 0
7 | 17 | 6 | 0 | 0
8 | 25 | 2 | 0 | 0
9 | 20 | 1 | 0 | 0
10 | 24 | 6 | 0 | 0
11 | 19 | 9 | 0 | 0
12 | 19 | 3 | 5 | 0
13 | 17 | 8 | 0 | 0
14 | 19 | 2 | 0 | 0
15 | 25 | 5 | 0 | 0
16 | 25 | 4 | 0 | 0
17 | 22 | 5 | 0 | 0
18 | 25 | 6 | 0 | 0
19 | 22 | 15 | 0 | 0
20 | 17 | 10 | 14 | 16
21 | 16 | 9 | 0 | 0
22 | 17 | 17 | 0 | 0
23 | 17 | 11 | 0 | 0
24 | 17 | 12 | 13 | 18
25 | 24 | 10 | 15 | 16
26 | 16 | 7 | 21 | 25
27 | 19 | 8 | 0 | 0
28 | 22 | 16 | 21 | 23
29 | 23 | 24 | 26 | 27
30 | 24 | 19 | 20 | 22
0 | 0 | 28 | 29 | 30

## CASH_NEEDS_30_2
Activity | Cash_needs
1 | 61200
2 | 22500
3 | 46200
4 | 52800
5 | 37800
6 | 31500
7 | 15300
8 | 45000
9 | 60000
10 | 7200
11 | 17100
12 | 11400
13 | 61200
14 | 28500
15 | 45000
16 | 22500
17 | 26400
18 | 60000
19 | 72600
20 | 25500
21 | 24000
22 | 61200
23 | 10200
24 | 5100
25 | 79200
26 | 48000
27 | 62700
28 | 13200
29 | 48300
30 | 79200

## PARAMETERS_30_2
Delay_weight | Initial_project_start_time | Advance_payment | Retainage | Billing_period_duration
1 | 0 | 0.05 | 0.05 | 30

## ACTIVITY_DATA_30_10
Activity | Duration | Predecessor1 | Predecessor2 | Predecessor3
1 | 19 | 0 | 0 | 0
2 | 18 | 0 | 0 | 0
3 | 25 | 0 | 0 | 0
4 | 25 | 1 | 0 | 0
5 | 20 | 4 | 0 | 0
6 | 16 | 1 | 0 | 0
7 | 22 | 6 | 0 | 0
8 | 19 | 4 | 0 | 0
9 | 20 | 4 | 0 | 0
10 | 22 | 6 | 0 | 0
11 | 25 | 10 | 0 | 0
12 | 17 | 8 | 0 | 0
13 | 19 | 8 | 0 | 0
14 | 20 | 13 | 0 | 0
15 | 20 | 8 | 0 | 0
16 | 19 | 11 | 0 | 0
17 | 18 | 3 | 0 | 0
18 | 22 | 9 | 17 | 0
19 | 21 | 1 | 0 | 0
20 | 17 | 6 | 12 | 0
21 | 20 | 2 | 0 | 0
22 | 23 | 12 | 17 | 19
23 | 18 | 16 | 20 | 0
24 | 18 | 11 | 0 | 0
25 | 17 | 21 | 22 | 0
26 | 25 | 13 | 21 | 24
27 | 18 | 14 | 23 | 24
28 | 20 | 15 | 27 | 0
29 | 20 | 5 | 7 | 25
30 | 16 | 18 | 22 | 26
0 | 0 | 28 | 29 | 30

## CASH_NEEDS_30_10
Activity | Cash_needs
1 | 11400
2 | 32400
3 | 15000
4 | 37500
5 | 54000
6 | 9600
7 | 6600
8 | 51300
9 | 18000
10 | 33000
11 | 52500
12 | 35700
13 | 22800
14 | 42000
15 | 42000
16 | 28500
17 | 37800
18 | 52800
19 | 50400
20 | 35700
21 | 48000
22 | 6900
23 | 32400
24 | 21600
25 | 25500
26 | 75000
27 | 27000
28 | 48000
29 | 30000
30 | 19200

## PARAMETERS_30_10
Delay_weight | Initial_project_start_time | Advance_payment | Retainage | Billing_period_duration
1 | 25 | 0.05 | 0.1 | 30

## BUDGET_CONSTRAINTS
Month_number | Cash_inflow
1 | 492148
2 | 0
3 | 0
4 | 441106
5 | 0
6 | 0
7 | 361697
8 | 0
9 | 0
10 | 370358
11 | 0
12 | 0
13 | 518091
14 | 0